| ### СОГЛАСОВАНО Заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю полковник внутренней службы А.Ю.Гусельников «26» декабря 2013 г. |  | #### УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Усть-Лабинский район А.В.Вороновский «26» декабря 2013 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий муниципального образования Усть-Лабинский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

на 2014 год

2013 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые Южным региональным центром, в части касающейся Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| 1 1. | Участие в командно-штабных тренировках по вопросам управления силами и средствами МЧС России и РСЧС с обязательной отработкой вопросов перевода на работу в условиях военного времени | 16 января, 10 июля | 1 ЗНРЦ, ОМУ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, ЦУКС РЦ, 495 СЦ, органы местного самоуправления | - |  |
| 2. | Участие в проверке готовности субъектов РФ ЮФО к паводкоопасному периоду | январь | УПСС, ЗНГУ (по ГПС), органы местного самоуправления | - |  |
| 3. | Участие в уточнении плана гражданской обороны Южного регионального центра МЧС России | февраль | УГЗ, НУ, НО, ЗНГУ (З), органы местного самоуправления | - |  |
| 4. | Участие в согласовании и утверждении планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территориях субъектов РФ ЮФО | февраль | УГЗ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, ЗНГУ (З), органы местного самоуправления | - |  |
| 5. | Участие в организации выполнения комплекса мероприятий по осуществлению мониторинга паводковой обстановки, работы водохранилищ, формирование среднесрочных и краткосрочных прогнозов в субъектах Российской Федерации Южного федерального округа в весенне-летний паводок и во время половодья | февраль- август | УГЗ, ЦУКС РЦ, ЗНГУ (З), ЦУКС ГУ, органы местного самоуправления | - |  |
|  | Участие в тренировках с оперативными штабами и силами МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций по тематике прогнозируемых сезонных ЧС: весенние паводки; лесные пожары; землетрясения, смерчи и теракты; аварии на коммунально-энергетических сетях | февраль апрель август октябрь | ЗНРЦ(З), УГЗ, УОП, УПСС, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, ЦУКС РЦ, 495 СЦ, ЮРПСО, органы местного самоуправления | - |  |
| 7. | Участие в уточнении и корректировке Планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) субъектов Российской Федерации и ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО | март | УГЗ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, ЗНГУ (З), органы местного самоуправления | - |  |
| 8. | Участие в уточнении Плана действий (взаимодействия) Южного регионального центра МЧС России по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | март | УГЗ, ЗНГУ (З), органы местного самоуправления | - |  |
| 9. | Участие в проверке готовности субъектов РФ ЮФО к пожароопасному периоду 2014 года | март-апрель | УПСС, ЗНГУ (ГПС), органы местного самоуправления | - |  |
| 10. | Участие в организации выполнения комплекса мероприятий по осуществлению мониторинга и прогнозированию селевых и оползневых процессов | апрель- октябрь | УГЗ, ЦУКС РЦ, ЗНГУ (З), ЦУКС ГУ, органы местного самоуправления | - |  |
| 11. | Участие в осуществлении контроля за профилактической работой с населением в субъектах РФ ЮФО по вопросам безопасности на водах: Краснодарский край | июль | ОГИМС, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, ЗРТО (ГИМС), органы местного самоуправления | - |  |
| 12. | Участие в смотре-конкурсе на «Лучшую ЕДДС муниципального образования субъекта РФ ЮФО» | сентябрь | ЗНРЦ (АТД и ОП), УОП, ЦУКС РЦ, ЗНГУ (АКУ), ЦУКС ГУ, органы местного самоуправления | - |  |
| 13. | Участие в практических занятиях с председателями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов РФ и муниципальных образований ЮФО | сентябрь | 1 ЗНРЦ, ЗНРЦ (з), УГЗ, указанная категория, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, НГУ, ЗНГУ, НУ, НО, органы местного самоуправления | - |  |
| 14. | Участие в организации и проведении надзорно-профилактической операции «Зимняя рыбалка 2014-2015» | декабрь - март | ОГИМС, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, ЗРТО (ГИМС), органы местного самоуправления | - |  |
| 15. | Участие в оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, террористические акты, крупные пожары | # по решению # руководства ЮРЦ | ОГ ЮРЦ, ОГ ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, НГУ, ЗНГУ, органы местного самоуправления | - |  |
| II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в части, касающейся муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проведении комплекса организационных и практических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению гибели людей: |  | ЗНГУ-НУНД, УНД, УОП и ПАСР, органы местного самоуправления | - |  |
|  | в период празднования Нового года и Рождества; | до 14 января, до 31 декабря |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Жилище»; | январь-март, октябрь-ноябрь |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Лето-отдых»; | май-октябрь |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Школа»; | май-октябрь |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Культура»; | май-июнь |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Урожай»; | май-июль |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Здравоохранение»; | октябрь |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Соцзащита»; | март |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Курорт» | март-октябрь |  |  |  |
| 2. | Участие в организации взаимодействия с органами местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах: при паводковых ситуациях и наводнениях; в подготовке к купальному сезону; в период купального сезона; в осенне-зимний период | февраль - май апрель-май июнь-сентябрь сентябрь-декабрь | ЗРТО (по ГИМС), ОГИМС, ЦГИМС, органы местного самоуправления | - |  |
| 3. | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах | июль- сентябрь | ОГИМС, ЦГИМС, органы местного самоуправления | - |  |
| 4. | Участие в организации мероприятий по разработке страхового фонда документации для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации ЧС | в течение года | ОМО, органы местного самоуправления | - |  |
| 5. | Участие в организации взаимодействия со СМИ по вопросам освещения деятельности ГИМС и мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Краснодарского края | в течение года | ОГИМС, ЦГИМС, органы местного самоуправления | - |  |
| #### III. Мероприятия, проводимые администрацией Краснодарского края 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в контроле за паводковой обстановкой, формирование среднесрочных и краткосрочных прогнозов в весенне-летний паводок и во время половодья | март-август | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ТЦМП, органы местного самоуправления | - |  |
| 2. | Участие в оценке вопросов прогнозирования лесопожарной обстановки. Контроль развития обстановки, оказание помощи муниципальным образованиям Краснодарского края | апрель- октябрь | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, департамент лесного хозяйства Краснодарского края, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, органы местного самоуправления | - |  |
| 3. | Участие в контроле готовности социально-значимых объектов к эксплуатации в зимних условиях, создания запасов топливно-энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2013-2014 гг. в муниципальных образованиях Краснодарского края | август - сентябрь | Министерство образования и науки, министерство здравоохранения, министерство промышленности и энергетики, органы местного самоуправления, ГУ МЧС России Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, органы местного самоуправления | - |  |
| 4. | Участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | по отдельному плану | Министерство ГО, ЧС и Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство образования и науки, министерство курортов и туризма, органы местного самоуправления | - |  |
| 5. | Участие в совершенствовании нормативной правовой и методической базы, а также механизмов её практической реализации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций | по отдельному плану | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», органы местного самоуправления | - |  |
| 6. | Участие в проведении мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, управление информатизации и связи Краснодарского края, органы исполнительной власти Краснодарского края, органы местного самоуправления | - |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в командно-штабном учении по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем РСЧС и их звеньев при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Краснодарского края» | октябрь | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления | - |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проведении сбора руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края | январь | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», указанная категория | - |  |
| 2. | Участие в учебно-методическом сборе с начальниками аварийно-спасательных формирований муниципальных образований по подведению итогов деятельности за 2013 год и уточнению задач на 2014 год | январь | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», ГКУ КК «УМЦ ГОЧС», указанная категория | - |  |
| 3. | Участие в однодневных учебно-методических сборах с начальниками управлений (отделов) по делам ГО и ЧС муниципальных образований Краснодарского края | апрель-ноябрь | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», ГКУ КК «УМЦ ГОЧС», указанная категория | - |  |
| 4. | Участие в учебно-методических сборах с руководящим составом органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС края, выполнению мероприятий ГО в 2014 году и постановке задач на 2015 год | декабрь 2014, январь 2015 года | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», ГКУ КК «УМЦ ГОЧС», указанная категория | - |  |
| 5. | Участие в выездных (кустовых) учебно-методических сборах (занятиях) с руководящим составом муниципальных и объектовых звеньев ТП РСЧС края | в период комплексных и целевых проверок | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», ГКУ КК «УМЦ ГОЧС», указанная категория | - |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Краснодарского края к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проверке готовности общеобразовательных учреждений края к началу учебного года в противопожарном отношении. Организация работы по обучению мерам пожарной безопасности, оказание методической и консультационной помощи учебным заведениям в период подготовки к новому 2014-2015 учебному году и в первые дни занятий | июнь-сентябрь | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, министерство образования и науки, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», органы местного самоуправления | - |  |
| 2. | Участие в комплексных проверках РАСЦО населения Краснодарского края | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», органы местного самоуправления | - |  |
| 3. | Участие в проверке организаций, муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС на предмет готовности к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, межведомственная комиссия, органы местного самоуправления | - |  |
| #### IV. Мероприятия, проводимые администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение комплекса организационных и практических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению гибели людей: |  | Отдел ГО и ЧС, ПЧ 105 7- ОФПС, ОНД | - |  |
|  | в период празднования Нового года и Рождества; | до 14 января до 31 декабря |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Жилище»; | январь-март, октябрь-ноябрь |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Лето-отдых»; | май-октябрь |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Школа»; | май-октябрь |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Культура»; | май-июнь |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Урожай»; | май-июль |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Здравоохранение»; | октябрь |  |  |  |
|  | в период проведения операции «Соцзащита»; в период проведения операции «Курорт» | март март-октябрь |  |  |  |
| 2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах: при паводковых ситуациях и наводнениях; в подготовке к купальному сезону; в период купального сезона; в осенне-зимний период | февраль – май; апрель – май; июнь-сентябрь; сентябрь – декабрь | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 3. | Совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования, а также механизмов ее практической реализации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий муниципального образования Усть-Лабинский район от чрезвычайных ситуаций | в течении года | Отдел ГО и ЧС, управление по организационно-правовым вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления | - |  |
| 4. | Формирование баз данных в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций для предоставления их в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю | в течении года | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 5. | Корректировка плана гражданской обороны защиты населения и планирующих документов по вопросам подготовки и проведения эвакуационных мероприятий, организации работы эвакуационных органов, заблаговременной подготовки загородной зоны в соответствии с распоряжением главы администрации Краснодарского края от 30 сентября 2008 № 793-р и постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 декабря 2010 года №19-с «Об определении безопасных районов, загородной зоны Краснодарского края для размещения эваконаселения в военное время» | до 1 февраля | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 6. | Проведение занятий с ЕДДС МКУ «Ситуационный центр» по оказанию методической и практической помощи в вопросах выполнения требований руководящих документов, регламентирующих их деятельность | февраль | Отдел ГО и ЧС, ЕДДС МКУ «СЦ» | - |  |
| 7. | Организация контроля за паводковой обстановкой в весенне-летний паводок и во время половодья | март-август | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 8. | Организация контроля готовности социально-значимых объектов к эксплуатации в зимних условиях, создания запасов топливно-энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2014-2015 гг. | август-сентябрь | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 9. | Проведение мероприятий в рамках месячника безопасности на водных объектах муниципального образования Усть-Лабинский район | июль-сентябрь | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 10. | Контроль создания и использования резервов финансовых средств и материальных ресурсов в муниципальном образовании Усть-Лабинский район и организациях для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 12 марта 22 октября | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 11. | Контроль за созданием ЛСО на потенциально опасных объектах | ежемесячно | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 12. | Проведение анализа состояния организации работы по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций: |  | НО ГОЧС, руководители ОЭ | - |  |
|  | - декларирование промышленной безопасности потенциально опасных объектов: | 14 февраля 16 мая 15 августа 14 ноября |  |  |  |
|  | - страхование гражданской ответственности потенциально опасных объектов; | 14 февраля 16 мая 15 августа 14 ноября |  |  |  |
|  | - планирование и выполнение мероприятий по предупреждению и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, по повышению устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; | 14 февраля 16 мая 15 августа 14 ноября |  |  |  |
|  | - разработка страхового фонда документации для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТСФД ЧС) | 14 февраля 16 мая 15 августа 14 ноября |  |  |  |
|  | - подготовка потенциально опасных объектов к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проверка выполнения мероприятий, предусмотренных актами установления причин ЧС | 15 мая 7 ноября |  |  |  |
| 13. | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район | по плану работу КЧС и ПБ | Председатель КЧС и ПБ | - |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение тренировок по оповещению и сбору руководящего состава ГО и ЧС муниципального образования Усть-Лабинский район | 7 февраля, 23 мая, 8 августа, 20 сентября 21 ноября | Председатель КЧС и ПБ, начальники службы ГО, отдел ГО и ЧС | - |  |
| 2. | Оказание помощи ЕДДС МКУ «Ситуационный центр» в подготовке проведения тренировок с ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю по совершенствованию информационного обмена | ежемесячно | Отдел ГО и ЧС, ЕДДС МКУ «СЦ» | - |  |
| 3. | Участие в тренировках с ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией с учреждениями, входящими в территориальные подсистемы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, обусловленные: |  | Отдел ГО и ЧС |  |  |
|  | весенними паводками; | февраль |  | - |  |
|  | лесными пожарами; | апрель |  | - |  |
|  | землетрясениями, смерчами и терактами; | август |  | - |  |
|  | авариями на коммунально-энергетических сетях | октябрь |  | - |  |
| 4. | Комплексное учение«Управления силами и средствами объектового звена РС ЧС и ГО при проведении АСД НР в очагах поражения, возникших в результате аварии в мирное время, а так же при переводе с мирного времени на военное время» ОАО «Ладожский элеватор» | 23-24 апреля | председатель КЧС и ПБ, председатель эвакокомиссии, отдел ГО и ЧС ОАО «Ладожский элеватор» | - |  |
| 5. | Проведение специальной тренировки по теме: «Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому заражению» Ленинское с/п | май | Отдел ГО и ЧС, СНЛК, администрация Ленинского с/п | - |  |
| 6. | Практическая тренировка по прогнозированию возможной паводковой обстановки и обмену информации, с учреждениями, входящими в муниципальное звено РСЧС | 5 июня | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 7. | Командно-штабное учение по теме: «Действие органов управления сил и средств Усть-Лабинского районного звена территориальной подсистемы РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района» - ПОО ОАО ЭМЭК «Флорентина» | 24 сентября | Отдел ГО и ЧС, органы управления, силы объектового звена РСЧС ОАО ЭМЭК «Флорентина» | - |  |
| 8. | Тактико-специальное учение по теме: «Действия сил и средств нештатных аварийно-спасательных формирований при ликвидации последствий аварии на объекте экономики» ОАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго» | 15 октября | Отдел ГО и ЧС, органы управления, силы объектового звена РСЧС ОАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго» | - |  |
| 9. | Проведение тренировок с подвижным пунктом управления главы муниципального образования Усть-Лабинский район с практическим развертыванием | апрель, сентябрь | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 10. | Проведение совместных тренировок ЕДДС МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования с ДДС потенциально опасных объектов расположенных на территории района | ежемесячно | Отдел ГО и ЧС, ЕДДС МКУ «СЦ», ДДС ПОО района | - |  |
| 11. | Проведение тренировок в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования по действиям чрезвычайных ситуациях | по отдельному плану | Отдел ГО и ЧС, РУО | - |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение инструкторско-методических занятий с лицами, специально уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны на объектах экономики | 31 января 28 февраля 28 марта 25 апреля 30 мая 27 июня 25 июля 29 августа 26 сентября 31 октября 24 ноября 19 декабря | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 2. | Принять участие в стажировке дежурных смен ЕДДС МКУ «Ситуационный центр» на базе ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарского края. | согласно графика ЦУКС ГУ | Отдел ГО и ЧС,МКУ «СЦ» |  |  |
| 3. | Подготовка руководящего состава и должностных лиц по ГО и ЧС в Государственном казенном учреждении Краснодарского края учебно–методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. | Согласно графика обучения ГКУ КК «УМЦ ГО и ЧС» | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 4. | Подготовка: |  |  |  |  |
|  | работающего населения; | согласно планов обучения ОЭ | Руководители ОЭ, отдел ГО и ЧС | - |  |
|  | неработающего населения; | в течение года | Главы г/п и с/п, отдел ГО и ЧС | - |  |
|  | учащихся учреждений общего образования по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и студентов учреждений профессионального образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» | согласно учебного плана | РУО, руководители учебных заведений, отдел ГО и ЧС | - |  |
| 5. | Учебно-методические сборы с главами г/п и с/п по теме: «Действие должностных лиц органов местного самоуправления, КЧС и ПБ по ликвидации ЧС природного характера и организация защиты населения» | 22 мая | Отдел ГО и ЧС, главы г/п и с/п | - |  |
| 6. | Организация проведения профилактической работы с населением района по вопросам безопасности на воде | май | Отдел ГО и ЧС, главы г/п и с/п | - |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования Краснодарского края» | сентябрь | Отдел ГО и ЧС, ЕДДС МКУ «СЦ» | - |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования Усть-Лабинский район к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль состояния планирования и организации начала учебного года в поселениях, службах ГО и в организациях | январь | НО ГО ЧС, сотрудники отдела | - |  |
| 2. | Корректировка планирующих документов в области ГО и ЧС: - Плана гражданской обороны и защиты населения; - Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 1 февраля | Отдел ГО и ЧС, председатель комиссии по устойчивости, председатель эвакокомиссии | - |  |
| 3. | Контроль за выполнением планов повышения устойчивости функционирования и планов работы комиссий по ПУФ объектов экономики | до 1 февраля | Отдел ГО и ЧС, руководители объектов экономики, председатель комиссии по ПУФ | - |  |
| 4. | Контроль за созданием запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов на объектах экономики | апрель | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 5. | Проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения П-160 | согласно краевого графика проверки технического состояния АСЦО П-160 в 2014 году | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 6. | Участие в проведении плановых проверок организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 4 класса опасности на предмет выполнения требований федерального законодательства в области гражданской обороны, зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: |  | Отдел ГО и ЧС, ОНД Усть-Лабинского района |  |  |
|  | ОАО «Усть-Лабинский КХП» | апрель |  | - |  |
|  | ОАО ЭМЭК «Флорентина» | май |  | - |  |
|  | ЗАО «Сахарный завод «Свобода» | июнь |  | - |  |
|  | ОАО «Ладожский элеватор» | июль |  | - |  |
| 7. | Корректировка планирующей документации ЕДДС МКУ «Ситуационный центр» в соответствии с Указом Президента РФ от 28 декабря 2010 года № 1632 и Положения о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования | март, июль, ноябрь | ЕДДС, отдел ГО и ЧС, ЕДДС МКУ «СЦ» | - |  |
| 8. | Контроль за готовностью к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | март ноябрь | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 9. | Установка прямой телефонной связи ЕДДС МКУ «Ситуационный центр» с дежурно-диспетчерскими службой Усть-Лабинских электрических сетей | май | Усть-Лабинские электрические сети, отдел ГО и ЧС, ЕДДС МКУ «СЦ» | - |  |
| 10. | Контроль готовности пунктов выдачи СИЗ к действиям по предназначению. Практическое развертывание пункта выдачи СИЗ Некрасовское с/п. | июнь | НО ГО ЧС, личный состав ПВСИЗ, администрация Некрасовское с/п | - |  |
| 11. | Проведение смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение муниципального образования | 16 июля | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 12. | Проверка готовности, состояния и укомплектованности постов РХН | июль | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 13. | Практическое развертывание приемного эвакуационного пункта МКУК КДЦ с.Суворовское | 20 августа | Отдел ГО и ЧС, председатель эвакуационной комиссии | - |  |
| 14. | Контроль за созданием и наличием запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке | август | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 15. | Контроль за качеством взаимодействия ЕДДС МКУ «Ситуационный центр» со всеми службами экстренных оперативных служб («01», «02», «03», и «04»), дежурно диспетчерскими службами потенциально опасных объектов муниципального образования | в течении года | Отдел ГО и ЧС, ДДС ПОО, ЕДДС МКУ «СЦ» | - |  |
| 16. | Корректировка мест возможного захоронения трупов в военное время | сентября | Отдел ГО и ЧС | - |  |
| 17. | Контроль за выполнением плана работы комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования Усть-Лабинский район | ежеквартально | Отдел ГО и ЧС, председатель комиссии по устойчивости | - |  |
| 18. | Участие в организации и проведении проверок мест массового отдыха граждан в зимний период времени, определение предполагаемых мест выхода людей на лед | декабрь | Отдел ГО и ЧС, главы городского и сельских поселений | - |  |
| 19. | Контроль за выполнением потенциально опасными объектами и объектами жизнеобеспечения указаний по разработке паспортов безопасности, паспортов защищенности, деклараций безопасности, страхового фонда документации | постоянно, в соответствии с планами разработки документов | НО ГО ЧС, сотрудники отдела | - |  |
| 20. | Мониторинг состояния дел в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в администрациях городских и сельских поселений с привлечением расположенных на их территории объектов экономики и организаций | ежемесячно | НО ГО ЧС, руководящий состав ГО и ЧС поселения, АСФ, ОЭ | - |  |
| 21. | Контроль за готовностью учреждений СНЛК к действиям по предназначению | в течении года | НО ГО ЧС, личный состав учреждений СНЛК | - |  |
| 22. | Контроль за работой аппаратуры системы оповещения, уточнение списков оповещения | ежемесячно | НО ГО ЧС, ЕДДС, ДДС | - |  |
| 23. | Контроль за соответствием планов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях методическим рекомендациям МЧС России | в ходе оказания методической помощи | НО ГО ЧС, руководители объектов, специалисты ГО ЧС | - |  |
| 24 | Уточнение и корректировка паспорта территории муниципального образования Усть-Лабинский район, сельских и городского поселений. | ежемесячно к 10-му числу | НО ГО ЧС, МКУ «Ситуационный центр», ЕДДС |  |  |
| 25 | Уточнение и корректировка паспорта территории, ПОО, ГиСП, НП, СЗО | ежеквартально к 10-му числу | НО ГО ЧС, МКУ «Ситуационный центр», ЕДДС |  |  |
| Предполагаемые затраты (тыс. рублей): |  |  |  | 250,0 |  |

| Заместитель главы муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | В.И.Забураев |
| Начальник отдела ГО и ЧС управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, по делам казачества и работе с военнослужащими администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |
|  |  | И.А.Безуглый |